## 测试环境
被测产品主题 | White-Jotter
硬件环境 | CPU:I7-11800H，硬盘：BC711 NVMe SK hynix 512GB ，内存：三星 16GB，显示器：1080P
软件环境 | 测试系统：Windows10 项目部署系统：Ubuntn20，Mysql 8.0 ，Redis，公网ip（111.229.184.5）

## 缺陷
缺陷编号 | 测试人员 | 测试时间 | 功能需求名称 | 需求编号 | 测试用例编号 | 严重程度 | 优先级 | 状态 | 标题 | 详细描述 | 预期结果 | 实际结果 | 附件 | 相关缺陷编号
1 |  | 2024-03-29 | 用户管理-账号禁用/启用 | 4.3 | PRJ1-BT-012 | 高 | 高 | 未解决 | "系统管理员"能成功禁止其余"系统管理员"账号登录 | 用户类型为"系统管理员"在尝试禁用其余"系统管理员"账号登录时，操作应该被拒绝，然而此操作被允许执行 | 此操作被拒绝 | 与预期结果不符，禁用操作成功执行，对应账号被拒绝登录
2 |  | 2024-03-29 | 用户管理-账号禁用/启用 | 4.3 | PRJ1-BT-013 | 高 | 高 | 未解决 | "系统管理员"能成功禁止本账号登录 | 用户类型为"系统管理员"在尝试禁用自身账号登录时，操作应该被拒绝，然而此操作被允许执行，可能导致没有“系统管理员”用户可以登录 | 此操作被拒绝 | 与预期结果不符，禁用操作成功执行，本账号被拒绝登录
3 |  | 2024-03-30 | 信息展示-广告编辑 | 1.1 | PRJ1-BT-068 | 中 | 中 | 未解决 | 广告内容无法编辑 | 管理人员登录成功后，进入管理界面，进入广告管理分类中，无法进行现有广告的编辑以及查找 | 管理人员可以进行广告内容的查找和修改 | 管理人员查看不到广告内容，无法进行查找和修改
4 |  | 2024-03-30 | 信息展示-更新介绍 | 1.2 | PRJ1-BT-070 PRJ1-BT-071 PRJ1-BT-072 PRJ1-BT-073 | 中 | 中 | 未解决 | 更新介绍管理功能缺陷 | 管理人员登录成功后，进入管理界面，无法对现存更新介绍进行修改和增添 | 管理人员可以进行更新介绍内容的查找和修改 | 管理人员无法查看到更新内容，无法进行查找和修改
5 |  | 2024-03-30 | 信息展示-运行情况展示 | 1.4 | PRJ1-BT-078 PRJ1-BT-079 PRJ1-BT-080 PRJ1-BT-081 PRJ1-BT-082 PRJ1-BT-083 | 高 | 高 | 未解决 | 数据更新问题缺陷 | 管理人员进入管理系统后可以查看到运行信息，但均为静态信息，无法更新 | 运行情况实时更新 | 数据均为静态，无法实时更新
6 |  | 2024-03-30 | 笔记分享-发布文章 | 2.1 | PRJ1-BT-031 PRJ1-BT-032 | 高 | 高 | 未解决 | “写文章”按钮丢失 | 用户在进入“笔记本”界面时，界面没有显示“写文章”按钮 | 已登录的用户能够点击“写文章”按钮进行编写文章 | “写文章”按钮没有正确显示
7 |  | 2024-03-30 | 笔记分享-发布文章 | 2.1 | PRJ1-BT-034 | 高 | 高 | 未解决 | 图片安全检测 | 用户发表文章时，系统没有对图片的插入形式进行安全检查，这可能会导致安全隐患 | 系统限制用户只能插入对应图片格式的文件 | 文章能够插入任意类型的文件，存在安全隐患
8 |  | 2024-03-30 | 笔记分享-文章管理 | 2.2 | PRJ1-BT-033 | 低 | 低 | 未解决 | 管理员可以发布空内容的文章 | 管理员在文章管理界面添加文章时，空内容的文章不应该被允许发布，但是该操作却被通过 | 所有的文章必须包含有内容 | 不包含内容的文章可以被发布
9 |  | 2024-03-30 | 笔记分享-文章管理 | 2.2 | PRJ1-BT-035 | 低 | 低 | 已解决 | 编辑的文章会重新发布 | 文章编辑应该在原有文章基础上进行，但是经过编辑的文章会重新被发布，而原有文章并没有被修改 | 原有文章被正确编辑 | 原有文章没有被修改；重复发布了编辑过的文章
10 |  | 2024-04-01 | 用户管理-权限撤销 | 4.3 | PRJ1-BT-024 | 高 | 高 | 未解决 | "系统管理员"能成功撤销其余"系统管理员"账号的权限 | 用户类型为"系统管理员"在尝试撤销其余"系统管理员"账号权限，操作应该被拒绝，然而此操作被允许执行 | 此操作被拒绝 | 与预期结果不符，撤销操作成功执行，对应账号类型变为访客
11 |  | 2024-04-01 | 用户管理-权限撤销 | 4.3 | PRJ1-BT-025 | 高 | 高 | 未解决 | "系统管理员"能成功撤销本账号的权限 | 用户类型为"系统管理员"在尝试撤销本账号权限，操作应该被拒绝，然而此操作被允许执行，导致系统中可能会没有“系统管理员”权限账号 | 此操作被拒绝 | 与预期结果不符，撤销操作成功执行，当前账号类型变为访客
12 |  | 2024-04-01 | 书籍搜索 | 3.3 | PRJ1-BT-052 | 高 | 高 | 未解决 | 关键字前带空白符搜索 | 当用户搜索的关键字前面带空格时，无法搜索到对应的关键字书籍 | 正确显示关键字对应的搜索结果 | 显示空白搜索结果
13 |  | 2024-04-01 | 书籍搜索 | 3.3 | PRJ1-BT-058 | 低 | 低 | 未解决 | 类别关键字搜索 | 当用户搜索的类别关键字，无法搜索到对应的关键字书籍 | 正确显示类别对应的搜索结果 | 显示空白搜索结果
14 |  | 2024-04-03 | 图书浏览-信息预览 | 3.1 | PRJ1-BT-039 | 中 | 中 | 未解决 | 图书详情页错误跳转 | 点击具体的图书后，跳转到了错误的界面 | 点击具体图书，跳转到图书详情页 | 点击具体图书，跳转到了“图书馆”界面
15 |  | 2024-04-03 | 图书浏览-信息预览 | 3.1 | PRJ1-BT-044 | 低 | 低 | 未解决 | 图书信息缺失导致显示错误 | 部分图书信息不完整（如缺少作者信息），显示错误数量的分隔符 | 即使信息不完整，图书也能被展示，缺失的信息用“信息缺失”等提示替代 | 没有正确提示“信息缺失”，显示了错误数量的分隔符
16 |  | 2024-04-03 | 图书浏览-书籍搜索 | 3.2 | PRJ1-BT-049 | 中 | 中 | 未解决 | 无法按照简介关键字搜索 | 在搜索栏按照图书简介中的关键字进行图书的搜索，显示的结果是按照图书名称进行搜索的结果 | 在搜索栏输入图书简介中的关键字，能够正确查找出对应的图书 | 在搜索栏按照图书简介中的关键字进行图书的搜索，显示的结果是按照图书名称进行搜索的结果
17 |  | 2024-04-04 | 图书浏览-书籍搜索 | 3.2 | PRJ1-BT-050 | 中 | 中 | 未解决 | 搜索所在页面与浏览所在页面冲突 | 当浏览所在页面大于搜索的总页面（如浏览在第二页，只搜索到了一页结果，此时不会正确显示结果） | 在搜索栏输入图书关键字，能够正确查找出对应的图书 | 当浏览所在页面大于搜索的总页面（如浏览在第二页，只搜索到了一页结果，此时不会正确显示结果）